## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
Empreendimento : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS | [6 empty] | BDI: 26,85%
Local : RUA NILO LOTTICI E RUA CARMEM SCOTT PACHECO | [6 empty] | SINAPI : Agosto/2018
Item | SINAPI | Serviço | Quant. | Unidade | Custo unitário (R$) | BDI (%) | Preço unitário (R$) | Preço Total (R$)
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | 2.5 | m2
SUBTOTAL DO ITEM 1
2. |  | MEIO-FIO
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 11.35 | m³
2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 5.675 | m³
2.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | 252.18 | m
SUBTOTAL DO ITEM 2
3. |  | REFORÇO DA BASE COM BRITA GRADUADA
3.1 | 93353 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 4676 | m³xkm
3.2 | 4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 116.9 | m³
SUBTOTAL DO ITEM 3
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS ESPESSURA DE 8 CM, FCK 35 MPA
4.1 | 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | 1169 | m²
SUBTOTAL DO ITEM 4
5 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1 | Composição 002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM ( PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO | 2 | Unidade
5.2 | DAER 7264 | PLACA TODA REFLETIVA, PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL - R1 LADO 0,25M | 1.18 | m²
5.3 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 0.18 | m³
5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 0.18 | m³
5.5 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 0.18 | m³
SUBTOTAL DO ITEM 5
TOTAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
Empreendimento : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS
Local : RUA NILO LOTTICI E RUA CARMEM SCOTT PACHECO
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS
2 | MEIO-FIO
3 | REFORÇO DA BASE COM BRITA GRADUADA
4 | PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS
5 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
TOTAL | SIMPLES
ACUMULADO