## TRECHO 9
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 9
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: ELIAS MENDES DE ARAUJO- TRECHO 9
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M² | 5976 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 5976 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M² | 5976 |  | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 239.04 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 15537.6 |  | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 239.04 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 317.66 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 1.6 |  | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  | UNIDADE | 4 |  | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 27 |  | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 0.45 |  | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M³ | 0.45 |  | 0 | 0
3.2.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M³ | 0.45 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 |  | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 609,55 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 10
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 10
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA MARIA RISSON- TRECHO 10
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M2 | 642.2 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 642.2 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M2 | 642.2 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 25.688 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 1669.72 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 25.69 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 50.59 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 0.2 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 27 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 0.45 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M³ | 0.45 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M³ | 0.45 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 65,50 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 11
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA HILDEBRANDO BITENCOURT - TRECHO 11
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M2 | 997.7 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 997.7 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M2 | 997.7 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 39.908 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | CAPEAMENTO
2.2.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M2 | 490.32 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 14.7096 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | TRANSPORTE
2.3. | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 3550.3 | 0 | 0 | 0
2.4. | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 54.6176 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 62.94 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 0.99 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 8.1 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M3 | 0.14 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M3 | 0.14 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M3 | 0.14 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 139,28 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 12
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 12
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA JOÃO LUNARDI - TRECHO 12
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO+ BDI(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.2. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M2 | 1099.2 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 1099.2 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M2 | 1099.2 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 43.968 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 2857.92 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 43.968 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 66.15 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 0.4 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 5.4 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M3 | 0.09 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M3 | 0.09 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M3 | 0.09 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 112,12 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 13
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 13
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA 10 DE SETEMBRO- TRECHO 13
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [5 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [5 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 218.7 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 218.7 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1. | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | 218.7 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 8.748 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 568.62 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M³ | 8.748 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 6.48 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I | M² | 0.2 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.7 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 0.045 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.045 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.045 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [7 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 22,31 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 14
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 14
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE- TRECHO 14
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M² | 1422 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 1422 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M² | 1422 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 56.88 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 3697.2 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 56.88 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 87.07 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 0.99 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  | UNIDADE | 6 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 16.2 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 0.27 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M³ | 0.27 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M³ | 0.27 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 145,04 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 15
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 15
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA JOÃO GIACOMETTI- TRECHO 15
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M² | 4145 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 4145 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M² | 4145 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 165.8 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 10777 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 165.8 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 215.42 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 1.59 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 73916/2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM |  |  |  | UNIDADE | 4 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 21.6 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 0.36 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M³ | 0.36 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M³ | 0.36 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 422,80 TONELADAS DE CBUQ

## TRECHO 16
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TRECHO 16
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: RUA JOÃO PASINATO- TRECHO 16
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL | [8 empty] | SINAPI DATA BASE: | DESONERADO: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS | [8 empty] | 2019-10-01 | NÃO | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO + BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA |  |  |  | M² | 2601.5 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | M² | 2601.5 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1 | [10 empty] | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 |  |  | REPERFILAGEM
2.1.1 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C |  |  |  | M² | 2601.5 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | m³ | 104.06 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TRANSPORTE
2.2.1 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 |  |  |  | M3XKM | 6763.9 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  |  |  | M³ | 104.06 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2 | [10 empty] | 0
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
3.1.1 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | M2 | 133.86 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL
3.2.1 | DAER | 7264 | PLACA TODA REFLETIVA TIPO I |  |  |  | M² | 0.8 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI-I | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) |  |  |  | M | 10.8 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 |  |  |  | M³ | 0.16 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  | M³ | 0.16 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  | M³ | 0.16 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3 | [10 empty] | 0
4 |  |  | ENSAIOS
4.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UNIDADE | 2 | 0 | 0 | 0
4.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
4.4 | COMPOSIÇÃO | 6 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [10 empty] | 0
PREÇO TOTAL (R$) | [10 empty] | 0
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTAS DE PESAGEM O MÍNIMO DE 265,35 TONELADAS DE CBUQ

## PO TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DOS TRECHOS
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
LOCALIDADE: TRECHO 9, TRECHO 10, TRECHO 11, TRECHO 12, TRECHO 13, TRECHO 14, TRECHO 15, TRECHO 16
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL |  |  |  |  | SINAPI DATA BASE: | BDI
MUNICÍPIO/UF: SÃO JOSÉ DO OURO/RS |  |  |  |  | 2019-10-01 | 19.6
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ITEM | DESCRIÇÃO | SERVIÇOS INICIAIS (R$) | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (R$) | SINALIZAÇÃO (R$) | ENSAIOS (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | PAVIMENTAÇÃO POR TRECHOS
1.1 | RUA ELIAS MENDES DE ARAUJO - TRECHO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | RUA MARIA RISSON - TRECHO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | RUA HILDEBRANDO BITENCOURT - TRECHO 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | RUA JOÃO LUNARDI - TRECHO 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | RUA 10 DE SETEMBRO - TRECHO 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6 | RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE- TRECHO 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | RUA JOÃO GIACOMETTI - TRECHO 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | RUA JOÃO PASINATO - TRECHO 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | MOB. E DESM. DE EQUIPAMENTOS E ADM. LOCAL | - | - | - | - | 0
TOTAL 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREÇO TOTAL | [5 empty] | 0
São José do Ouro/RS, 26 de dezembro de 2019

## Plan2
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Distâncias de Transporte: | [6 empty] | Velocidade média (km/h): | 40
Adotada a Média: | 65 | km |  |  |  |  | Tempo médio de viagem (h): | 1:38
[8 empty] | BDI | 19.6
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | TEMPO DE VIAGEM | Nº DE VIAGENS | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO+BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.1 | COTAÇÃO | DNIT E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35T-210 KW | CHP | 5 | 1.625 | 2 |  | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 1.625 | 2 |  | 0 | 0
TOTAL ITEM 1 | [9 empty] | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | SEMANAS | DIAS | HORAS | CUSTO UNITÁRIO (R$) | PREÇO UNITÁRIO+BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
2.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 4 | 2 | 4 |  | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 4 | 3 | 4 |  | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | H | 4 | 2 | 3 |  | 0 | 0
2.4 | COTAÇÃO | DNIT E9684 | Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 Kw | CHP | 4 | 3 | 4 |  | 0 | 0
2.5 | COTAÇÃO | DNIT E9512 | Veículo leve - 53 kW | CHP | 4 | 2 | 4 |  | 0 | 0
TOTAL ITEM 2 | [9 empty] | 0
TOTAL MOB. DESM DE EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL | [9 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA ELIAS MENDES DE ARAUJO - TRECHO 09
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 |  |  | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA MARIA RISSON - TRECHO 10
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA HILDEBRANDO BITENCOURT - TRECHO 11
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
,
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA JOÃO LUNARDI - TRECHO 12
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA 10 DE SETEMBRO - TRECHO 13
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA FRANCISCO DE PAULA FELIPE - TRECHO 14
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA JOÃO GIACOMETTI - TRECHO 15
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
,
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: RUA JOÃO PASINATO - TRECHO 16
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
4 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
AGENTE TOMADOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS
LOCALIDADE: TRECHO 9, TRECHO 10, TRECHO 11, TRECHO 12, TRECHO 13, TRECHO 14, TRECHO 15, TRECHO 16
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras e serviços | MESES
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  | % | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ | #DIV/0! | 0 | 100 | 0
3 | SINALIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 70 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | ENSAIOS | #DIV/0! | 0 | 75 | 0 | 25 | 0
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 | 60 | 0 | 40 | 0
TOTAL | SIMPLES | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0