## PO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Dados do Empreendimento
Nome do Empreendimento: Sepulturas - Jazigo Público de Gavetas
Endereço Completo: Cemitério Municipal de São José do Ouro
Cidade / UF: São José do Ouro - RS
Data base do orçamento: SINAPI 02/2021 | [15 empty] | SINAENCO | 1.1759
Itens | Fonte de Referencia | Codido de Referencia | Data de Referencia | Serviços /Atividades | Unid. | Quant. | Material |  | Mão de Obra | Mão de Obra | Total Unit. | B.D.I | Material | M.D.O | Total por ítem
[7 empty] | Custo Unit. | Total | Custo Unit. | Total |  |  | Total | Total
1 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 5090.8922 |  | 615.4982 | SUBTOTAL |  | 7558.2569 | 1175.4591 | 8733.72
1.1 |  |  |  | DIRETAS OU SUPERFICIAIS (sapatas, radier, vigas de fundação)
1.1.1 | SINAPI | 92761 | 2021-02-01 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME 8,0 MM | KG | 72.52 | 13.05 | 946.386 | 1.43 | 103.7036 | 14.48 | 25% | 1182.9825 | 129.6295 | 1312.61
1.1.2 | SINAPI | 92759 | 2021-02-01 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME 5,0 MM | KG | 33.02 | 11.95 | 394.589 | 3.11 | 102.6922 | 15.06 | 25% | 493.2362 | 128.3653 | 621.6
1.1.3 | SINAPI | 97088 | 2021-02-01 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. | KG | 79.6 | 21.83 | 1737.668 | 0.72 | 57.312 | 22.55 | 25% | 2172.085 | 71.64 | 2243.73
1.1.4 | SINAPI | 94964 | 2021-02-01 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6.76 | 297.67 | 2012.2492 | 52.04 | 351.7904 | 349.71 | 25% | 2515.3115 | 439.738 | 2955.05
1.1.5 | SINAPI | 92265 | 2021-02-01 | FORMA PARA VIGAS | M2 | 13.77 | 57.11 | 786.4047 | 20 | 275.4 | 77.11 | 25% | 983.0059 | 344.25 | 1327.26
1.1.6 | SINAPI | 100324 | 2021-02-01 | LASTRO DE BRITA Nº2 | M3 | 2.69 | 62.94 | 169.3086 | 18.39 | 49.4691 | 81.33 | 25% | 211.6357 | 61.8364 | 273.47
2 | ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 19570.2295 |  | 1313.0349 | SUBTOTAL |  | 24462.7869 | 1641.2936 | 26104.08
2.1 |  |  |  | ESTRUTURA DE CONTRETO ARMADO
2.1.1 | SINAPI | 92269 | 2021-02-01 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 190.57 | 35.11 | 6690.9127 | 0.51 | 97.1907 | 35.62 | 25% | 8363.6409 | 121.4884 | 8485.13
2.1.2 | SINAPI | 97088 | 2021-02-01 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. | KG | 329.22 | 21.83 | 7186.8726 | 0.72 | 237.0384 | 22.55 | 25% | 8983.5907 | 296.298 | 9279.89
2.1.3 | SINAPI | 94965 | 2021-02-01 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 17.79 | 319.98 | 5692.4442 | 55.02 | 978.8058 | 375 | 25% | 7115.5552 | 1223.5072 | 8339.06
3 | PAREDES E PAINEIS | [6 empty] | 12200.8904 |  | 6944.388 | SUBTOTAL |  | 15251.11 | 8680.49 | 23931.6
3.1 |  |  |  | ALVENARIA
3.1.1 | SINAPI | 101159 | 2021-02-01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) | M2 | 139.12 | 62.67 | 8718.6504 | 40.15 | 5585.668 | 102.82 | 25% | 10898.31 | 6982.09 | 17880.4
3.1.2 | SINAPI | 87476 | 2021-02-01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20 (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 64 | 54.41 | 3482.24 | 21.23 | 1358.72 | 75.64 | 25% | 4352.8 | 1698.4 | 6051.2
4 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 1418.104 |  | 1161.84 | SUBTOTAL |  | 1772.63 | 1452.3 | 3224.93
4.1 | SINAPI | 87893 | 2021-02-01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 82.4 | 2.3 | 189.52 | 3 | 247.2 | 5.3 | 25% | 236.9 | 309 | 545.9
4.2 | SINAPI | 87529 | 2021-02-01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 82.4 | 14.91 | 1228.584 | 11.1 | 914.64 | 26.01 | 25% | 1535.73 | 1143.3 | 2679.03
5 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 2234.4 |  | 655.2 | SUBTOTAL |  | 15108.96 | 4103.59 | 19212.55
5.1 | SINAPI | 100703 | 2021-02-01 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un. | 112 | 19.95 | 2234.4 | 5.85 | 655.2 | 25.8 | 25% | 2793 | 819 | 3612
5.2 | SINAPI | 102257 | 2021-02-01 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANITO | un. | 50.3 | 195.88 | 9852.764 | 52.24 | 2627.672 | 248.12 | 25% | 12315.96 | 3284.59 | 15600.55
6 | PINTURA | [6 empty] | 2060.8218 |  | 501.014 | SUBTOTAL |  | 2576.02 | 626.27 | 3202.29
6.1 | SINAPI | 88411 | 2021-02-01 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS | m² | 205.45 | 1.26 | 258.867 | 0.8 | 164.36 | 2.06 | 25% | 323.58 | 205.45 | 529.03
6.2 | SINAPI | 88423 | 2021-02-01 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA | m² | 114.12 | 15.79 | 1801.9548 | 2.95 | 336.654 | 18.74 | 25% | 2252.44 | 420.82 | 2673.26
7 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [6 empty] | 1082.5938 |  | 1079.5408 | SUBTOTAL |  | 1353.24 | 1349.43 | 2702.67
7.1 | SINAPI | 98560 | 2021-02-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 61.06 | 17.73 | 1082.5938 | 17.68 | 1079.5408 | 35.41 | 25% | 1353.24 | 1349.43 | 2702.67
[12 empty] | TOTAL: | 68083.0137 | 19028.8328 | 87111.84
|  |  |  | Prefeitura Municipal de São José do Ouro |  |  | Ulisses Bergamo de Godois
|  |  |  | CNPJ: 87.613.550/0001-64 |  |  | CREA RS225874

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nome do Empreendimento: Sepulturas - Jazigo Público de Gavetas
Endereço Completo: Cemitério Municipal de São José do Ouro
Cidade / UF: São José do Ouro - RS
Item | Serviços | Valor Material | Valor Mão de Obra | Valor Total (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | TOTAL
|  | 68083.0038 | 19028.8327 | 87111.8365 | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | VALOR TOTAL | %
1 | FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA | 7558.2569 | 1175.4591 | 8733.716 | 7558.2569 | 1175.4591 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8733.716 | 100%
2 | ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA | 24462.7869 | 1641.2936 | 26104.0805 | 9785.1147 | 656.5174 | 40% | 7338.8361 | 492.3881 | 30% | 7338.8361 | 492.3881 | 30% | 26104.0805 | 100%
3 | PAREDES E PAINEIS | 15251.11 | 8680.49 | 23931.6 | 6100.444 | 3472.196 | 40% | 6100.444 | 3472.196 | 40% | 3050.222 | 1736.098 | 20% | 23931.6 | 100%
4 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1772.63 | 1452.3 | 3224.93 | 0 | 0 | 0% | 886.315 | 726.15 | 50% | 886.315 | 726.15 | 50% | 3224.93 | 100%
5 | ESQUADRIAS | 15108.96 | 4103.59 | 19212.55 | 0 | 0 |  | 6043.584 | 1641.436 | 40% | 9065.376 | 2462.154 | 60% | 19212.55 | 100%
6 | PINTURA | 2576.02 | 626.27 | 3202.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2576.02 | 626.27 | 100% | 3202.29 | 100%
7 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 1353.24 | 1349.43 | 2702.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1353.24 | 1349.43 | 100% | 2702.67 | 100%
| TOTAL MENSAL PARCIAL |  |  |  | 23443.82 | 5304.17 | 33% | 20369.1791 | 6332.1701 | 30.65% | 24270.0091 | 7392.4901 | 36.35% | 87111.8365
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 28747.99 |  |  | 26701.35 |  |  | 31662.5
|  |  | Prefeitura Municipal de São José do Ouro |  |  | Ulisses Bergamo de Godois
|  |  | CNPJ: 87.613.550/0001-64 |  |  | CREA RS225874