## Planilha1
Obra: | Perfuração de Poço Artesiano |  | Município de São José do Ouro
Local: | Capela São Paulo - São José do Ouro - RS
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Serviços | Peso (%) | Valor serviços | 30 dias |  | 45 dias |  | Total do item
|  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 | Mobilização,perfuração e revestimento parcial de poço tubular | 29.2% | 25980 | 25980 | 100% |  |  | 25980 | 100%
2 | Instalação elétrica e sistema de bombeamento | 30.06% | 26739.4 | 26739.4 | 100% |  |  | 26739.4 | 100%
3 | Sistema de adução | 28.31% | 25190 | 12595 | 50% | 12595 | 50% | 25190 | 100%
4 | Complementação | 12.43% | 11058.68 | 5529.34 | 50% | 5529.34 | 50% | 11058.68 | 100%
| Total Simples | 100% | 88968.08 | 70843.74 | 79.63% | 18124.34 | 20.37% | 88968.08 | 100%