## Planilha1
Obra: | Perfuração de Poço Artesiano |  | Município de São José do Ouro
Local: | Capela São Paulo - São José do Ouro - RS
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Serviços | Peso (%) | Valor serviços | 30 dias |  | 45 dias |  | Total do item
|  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 | Mobilização,perfuração e revestimento parcial de poço tubular (Etapas 1 a 8) | 68.97% | 28790 | 28790 | 100% |  |  | 28790 | 100%
4 | Complementação (Etapas 9 a 13) | 31.03% | 12950 | 6475 | 50% | 6475 | 50% | 12950 | 100%
| Total Simples | 100% | 41740 | 35265 | 84.49% | 6475 | 15.51% | 41740 | 100%