## PO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Dados do Empreendimento | [14 empty] | 1ª MEDIÇÃO
Nome do Empreendimento: CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL |  | Luciano Antonio Dondé II | [12 empty] | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022: REFORMA ANTIGO FÓRUM
Endereço Completo: Rua Santo Vanz, nº 575 | [14 empty] | CONTRATO Nº 006/2022 |  |  |  | MATERIAIS |  |  | MDO | VALOR TOTAL
Cidade / UF: São José do Ouro - RS CEP: 99870-000 | [14 empty] | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | ACUM. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Data base do orçamento: Valor Médio de Mercado 01/2023 |  |  | BDI | 0%
Itens | Fonte de Referencia | Data de Referencia | Serviços /Atividades | Unid. | Quant. | Material |  | Mão de Obra | Mão de Obra | Total Unit. | B.D.I | Material | M.D.O | Total por ítem
[6 empty] | Custo Unit. | Total | Custo Unit. | Total |  |  | Total | Total
1 | Fechamento e Abrigo | [5 empty] | 1492.81 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 1866.01 | 0 | 1866.01
1.1 | V.M | 2023-01-01 | Chapas compensadas | und. | 10 | 149.281 | 1492.81 | 0 | 0 |  | 25% | 1866.01 | 0 | 1866.01 | Chapas compensadas | und. | 15 | 150% | 186.6012 | 2799.0187 | 0 | 0 | 2799.0187
2 | PAREDES - VEDAÇÃO | [5 empty] | 2334.816 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 24819.6 | 0 | 24819.58
EXTERNA
2.1.1 | V.M | 2023-01-01 | TIJOLOS 9 FUROS 11,5X19X29 | und. | 792 | 2.948 | 2334.816 | 0 | 0 | 2.948 | 25% | 2918.52 | 0 | 2918.51 | TIJOLOS 9 FUROS 11,5X19X29 | und. | 45 | 5.682% | 3.685 | 165.825 | 0 | 0 | 165.825
2.1.2 |  |  | INTERNA
2.1.3 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PAINEL 120X211X3,5 | PC | 47 | 222.96 | 10479.12 | 0 | 0 | 0 | 25% | 13098.9 | 0 | 13098.9 | EUCATEX PAINEL 120X211X3,5 | PC | 105 | 223.4% | 278.7 | 29263.5 | 0 | 0 | 29263.5
2.1.4 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEC PORTA 82X211X3,5 | PC | 7 | 232.73 | 1629.11 | 0 | 0 | 232.73 | 25% | 2036.39 | 0 | 2036.39 | EUCATEC PORTA 82X211X3,5 | PC | 75.6 | 1080% | 290.9125 | 21992.985 | 0 | 0 | 21992.985
2.1.5 | V.M | 2023-01-01 | FECHADURA SOPRANO EXTERNA TULIPA CROMADA EUCATEC | und. | 7 | 122.14 | 854.98 | 0 | 0 |  | 25% | 1068.73 | 0 | 1068.73
2.1.6 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PERFIL N19AE 3600MM | PC | 36 | 40.92 | 1473.12 | 0 | 0 | 40.92 | 25% | 1841.4 | 0 | 1841.4 | EUCATEX PERFIL N19AE 3600MM | PC | 8 | 22.22% | 51.15 | 409.2 | 0 | 0 | 409.2
2.1.7 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PERFIL N21AH 832MM | PC | 7 | 14.08 | 98.56 | 0 | 0 | 14.08 | 25% | 123.21 | 0 | 123.2 | EUCATEX PERFIL N21AH 832MM | PC | 3 | 42.86% | 17.6 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8
2.1.8 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PERFIL N21AV 2128MM | PC | 7 | 35.86 | 251.02 | 0 | 0 | 35.86 | 25% | 313.78 | 0 | 313.78 | EUCATEX PERFIL N21AV 2128MM | PC | 95 | 1357% | 44.825 | 4258.375 | 0 | 0 | 4258.375
2.1.9 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PERFIL N21B 806MM | PC | 14 | 7.26 | 101.64 | 0 | 0 | 14.08 | 25% | 127.05 | 0 | 127.05 | EUCATEX PERFIL N21B 806MM | PC | 21 | 150% | 9.075 | 190.575 | 0 | 0 | 190.575
2.1.10 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PERFIL N21B 2110MM | PC | 7 | 18.81 | 131.67 | 0 | 0 | 35.86 | 25% | 164.59 | 0 | 164.59 | EUCATEX PERFIL N21B 2110MM | PC | 21 | 300% | 23.5125 | 493.7625 | 0 | 0 | 493.7625
2.1.11 | V.M | 2023-01-01 | EUCATEX PERFIL NTR 6000MM | PC | 27 | 86.13 | 2325.51 | 0 | 0 | 86.13 | 25% | 2906.89 | 0 | 2906.89 | EUCATEX PERFIL NTR 6000MM | PC | 750 | 2778% | 107.6625 | 80746.875 | 0 | 0 | 80746.875
2.1.12 | V.M | 2023-01-01 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 | und. | 21 | 4.26 | 89.46 | 0 | 0 | 4.26 | 25% | 111.83 |  | 111.83 | DOBRADIÇA DE FERRO 3 | und. |  |  | 5.325 |  | 0
2.1.13 | V.M | 2023-01-01 | PARAFUSO MAD PHILIPS 3,5X25MM | und. | 126 | 0.121 | 15.246 | 0 | 0 | 4.26 | 25% | 19.06 | 0 | 19.06 | PARAFUSO MAD PHILIPS 3,5X25MM | und. | 21 | 16.67% | 0.15125 | 3.1763 | 0 | 0 | 3.1763
2.1.14 | V.M | 2023-01-01 | PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0X30MM | und. | 300 | 0.198 | 59.4 | 0 | 0 |  | 25% | 74.25 |  | 74.25 | PARAFUSO MAD PHILIPS 4,0X30MM | und. |  |  | 0.2475 |  | 0
2.1.15 | V.M | 2023-01-01 | BUCHA FIXAÇAO 6MM | und. | 100 | 0.12 | 12 | 0 | 0 | 0.12 | 25% | 15 | 0 | 15 | BUCHA FIXAÇAO 6MM | und. | 750 | 750% | 0.15 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5
3 | Cobertura | [5 empty] | 4377.706 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 7043.66 | 0 | 7043.66
3.1 |  |  | TELHAMENTO
3.1.1 | V.M | 2023-01-01 | Telha de fibrocimento 1,10x2,44 6MM | PC | 20 | 93.57 | 1871.4 | 0 | 0 | 93.57 | 25% | 2339.25 | 0 | 2339.25 | Telha de fibrocimento 1,10x2,44 6MM | PC | 65.13 | 325.6% | 116.9625 | 7617.7676 | 0 | 0 | 7617.7676
3.1.2 | V.M | 2023-01-01 | Telha de fibrocimento cume 6mm 15° | PC | 6 | 62.821 | 376.926 | 0 | 0 | 62.821 | 25% | 471.16 | 0 | 471.16 | Telha de fibrocimento cume 6mm 15° | PC | 65.13 | 1085% | 78.5263 | 5114.4147 | 0 | 0 | 5114.4147
3.1.3 | V.M | 2023-01-01 | Parafuso Telheiro Completo 5/16x180mm | und. | 80 | 6.809 | 544.72 | 0 | 0 | 62.821 | 25% | 680.9 | 0 | 680.9 | Parafuso Telheiro Completo 5/16x180mm | und. | 12 | 15% | 8.5113 | 102.135 | 0 | 0 | 102.135
3.2 |  |  | MADEIRAS PARA TELHADO E FORRO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | V.M | 2023-01-01 | TERÇAS, CAIBROS E RIPAS DE MADEIRA | M² | 15 | 60.5 | 907.5 | 0 | 0 | 60.5 | 25% | 1134.38 | 0 | 1134.38 | TERÇAS, CAIBROS E RIPAS DE MADEIRA | M² | 4.9 | 32.67% | 75.625 | 370.5625 | 0 | 0 | 370.5625
3.3 |  |  | FORRO PVC | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | V.M | 2023-01-01 | FORRO PVC 100X8MM FRISADO (8M) | m² | 20 | 33.858 | 677.16 | 0 | 0 | 33.858 | 25% | 846.45 | 0 | 846.45 | FORRO PVC 100X8MM FRISADO (8M) | m² | 186.7 | 933.5% | 42.3225 | 7901.6107 | 0 | 0 | 7901.6107
3.3.2 | V.M | 2023-01-01 | FORRO PVC CANTO INTERNO | und. | 12 | 4.378 | 52.536 | 0 | 0 | 4.378 | 25% | 65.67 | 0 | 65.67
3.3.3 | V.M | 2023-01-01 | FORRO PVC CANTO EXTERNO | und. | 3 | 4.38 | 13.14 | 0 | 0 | 4.38 | 25% | 16.43 | 0 | 16.43 | FORRO PVC CANTO EXTERNO | und. | 21.5 | 716.7% | 5.475 | 117.7125 | 0 | 0 | 117.7125
3.3.4 | V.M | 2023-01-01 | FORRO PVC CANTONEIRA NOBRE | BR | 19 | 59.191 | 1124.629 | 0 | 0 | 59.191 | 25% | 1405.79 | 0 | 1405.79 | FORRO PVC CANTONEIRA NOBRE | BR | 12.25 | 64.47% | 73.9888 | 906.3622 | 0 | 0 | 906.3622
3.3.5 | V.M | 2023-01-01 | PREGO DE METAL PARA FORRO | KG | 2 | 33.45 | 66.9 | 0 | 0 | 33.45 | 25% | 83.63 | 0 | 83.63
4 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS E EMBOÇO | [5 empty] | 132.022 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 2138.29 | 0 | 2138.29
4.1 | V.M | 2023-01-01 | ARGAMASSA ACI 20 KG INTERNA | SC | 4 | 20.625 | 82.5 | 0 | 0 | 20.625 | 25% | 103.13 | 0 | 103.13 | ARGAMASSA ACI 20 KG INTERNA | SC | 31.68 | 792% | 25.7812 | 816.75 | 0 | 0 | 816.75
4.2 | V.M | 2023-01-01 | REJUNTE FLEX SILICONIZADO 1KG | KG | 4 | 9.262 | 37.048 | 0 | 0 | 9.262 | 25% | 46.31 | 0 | 46.31 | REJUNTE FLEX SILICONIZADO 1KG | KG | 31.68 | 792% | 11.5775 | 366.7752 | 0 | 0 | 366.7752
4.3 | V.M | 2023-01-01 | ESPAÇADOR PARA AZULEJO 2MM (100) | und. | 2 | 6.237 | 12.474 | 0 | 0 | 6.237 | 25% | 15.59 | 0 | 15.59 | ESPAÇADOR PARA AZULEJO 2MM (100) | und. | 148.5 | 7425% | 7.7963 | 1157.7431 | 0 | 0 | 1157.7431
4.4 | V.M | 2023-01-01 | REVESTIMENTO CERÂMICO BOLD/RETIFICADO CLASSE A | M² | 21 | 38.5 | 808.5 | 0 | 0 | 38.5 | 25% | 1010.63 | 0 | 1010.63
4.5 |  |  | EMBOÇO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | V.M | 2023-01-01 | MASSA FINA COM CIMENTO 20KG | SC | 30 | 25.67 | 770.1 | 0 | 0 | 25.67 | 25% | 962.63 | 0 | 962.63 | MASSA FINA COM CIMENTO 20KG | SC | 31.68 | 105.6% | 32.0875 | 1016.532 | 0 | 0 | 1016.532
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 6214.07 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 7767.59 | 0 | 7767.59
6.1 |  |  | PORTAS
6.1.1 | V.M | 2023-01-01 | PORTA SEMIOCA DE MADEIRA DE GIRO 0,80X2,10 | un | 2 | 660 | 1320 | 0 | 0 | 660 | 25% | 1650 | 0 | 1650 | PORTA SEMIOCA DE MADEIRA DE GIRO 0,80X2,10 | un | 2 | 100% | 825 | 1650 | 0 | 0 | 1650
6.1.2 | V.M | 2023-01-01 | PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR 80X2,10 | un | 2 | 1743.62 | 3487.24 | 0 | 0 | 1743.62 | 25% | 4359.05 | 0 | 4359.05 | PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR 80X2,10 | un | 1 | 50% | 2179.525 | 2179.525 | 0 | 0 | 2179.525
6.2 |  |  | JANELAS
6.2.1 | V.M | 2023-01-01 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 02 FOLHAS 1,00MX1,20M | UND. | 1 | 768.41 | 768.41 | 0 | 0 | 768.41 | 25% | 960.51 | 0 | 960.51 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 02 FOLHAS 1,00MX1,20M | UND. | 22.05 | 2205% | 960.5125 | 21179.3006 | 0 | 0 | 21179.3006
6.2.2 | V.M | 2023-01-01 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO MAXI-AR 0,60X0,60M | UND. | 2 | 319.21 | 638.42 | 0 | 0 | 319.21 | 25% | 798.03 | 0 | 798.03 | JANELA DE ALUMINIO BRANCO MAXI-AR 0,60X0,60M | UND. | 2.1 | 105% | 399.0125 | 837.9262 | 0 | 0 | 837.9262
7 | HIDROSANITÁRIO | [5 empty] | 2280.32 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 11100.92 | 0 | 11100.91
7.1 |  |  | TUBULAÇÕES
7.1.1 | V.M | 2023-01-01 | TUBOS E CONEXÕES HIDRAULICAS | M² | 15 | 55 | 825 | 0 | 0 | 319.21 | 25% | 1031.25 | 0 | 1031.25 | TUBOS E CONEXÕES HIDRAULICAS | M² | 105 | 700% | 68.75 | 7218.75 | 0 | 0 | 7218.75
7.1.2 | V.M | 2023-01-01 | SIFÃO SIFONADO 150 CM | und. | 3 | 19.23 | 57.69 | 0 | 0 | 19.23 | 25% | 72.11 | 0 | 72.11 | SIFÃO SIFONADO 150 CM | und. | 75.6 | 2520% | 24.0375 | 1817.235 | 0 | 0 | 1817.235
7.2 | V.M | 2023-01-01 | ANEL DE VEDAÇÃO CAIXA ACOPLADA | PC. | 2 | 14.85 | 29.7 | 0 | 0 |  | 25% | 37.13 | 0 | 37.13
7.2.1 | V.M | 2023-01-01 | TORNEIRA JARDIM ESFERA 1/2 | UND. | 3 | 16.65 | 49.95 | 0 | 0 | 16.65 | 25% | 62.44 | 0 | 62.44 | TORNEIRA JARDIM ESFERA 1/2 | UND. | 8 | 266.7% | 20.8125 | 166.5 | 0 | 0 | 166.5
7.2.2 | V.M | 2023-01-01 | CONJUNTO ACOPLADO INCEPA 6L BRANCO PARATI | un. | 2 | 521.59 | 1043.18 | 0 | 0 | 521.59 | 25% | 1303.99 | 0 | 1303.98 | CONJUNTO ACOPLADO INCEPA 6L BRANCO PARATI | un. | 3 | 150% | 651.9875 | 1955.9625 | 0 | 0 | 1955.9625
7.2.3 | V.M | 2023-01-01 | ASSENTO SANITÁRIO AMANCO MUNDIAL BRANCO | un. | 2 | 30.9 | 61.8 | 0 | 0 | 30.9 | 25% | 77.25 | 0 | 77.25 | ASSENTO SANITÁRIO AMANCO MUNDIAL BRANCO | un. | 95 | 4750% | 38.625 | 3669.375 | 0 | 0 | 3669.375
7.2.4 | V.M | 2023-01-01 | ENGATE FLEXÍVEL 1/2X100CM | un. | 2 | 17.48 | 34.96 | 0 | 0 | 30.9 | 25% | 43.7 | 0 | 43.7 | ENGATE FLEXÍVEL 1/2X100CM | un. | 21 | 1050% | 21.85 | 458.85 | 0 | 0 | 458.85
7.2.5 | V.M | 2023-01-01 | ACABAMENTO DE REGISTRO MEBER C22 - 1/2-3/4-1-PET | UND. | 4 | 44.51 | 178.04 | 0 | 0 | 44.51 | 25% | 222.55 | 0 | 222.55 | ACABAMENTO DE REGISTRO MEBER C22 - 1/2-3/4-1-PET | UND. | 750 | 18750% | 55.6375 | 41728.125 | 0 | 0 | 41728.125
7.2.6 | V.M | 2023-01-01 | REGISTRO ESFERA METAL 1/2 | und. | 4 | 26.33 | 105.32 | 0 | 0 | 26.33 | 25% | 131.65 |  | 131.65 | REGISTRO ESFERA METAL 1/2 | und. |  |  | 32.9125 |  | 0
7.2.7 | V.M | 2023-01-01 | KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 5PÇ | KT | 2 | 82.54 | 165.08 | 0 | 0 | 26.33 | 25% | 206.35 | 0 | 206.35 | KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO METAL 5PÇ | KT | 21 | 1050% | 103.175 | 2166.675 | 0 | 0 | 2166.675
7.2.9 | V.M | 2023-01-01 | TUBOS E CONEXÕES SANITÁRIAS |  | 18 | 55 | 990 | 0 | 0 |  | 25% | 1237.5 |  | 1237.5 | TUBOS E CONEXÕES SANITÁRIAS | und. |  |  | 68.75 |  | 0
7.2.10 | V.M | 2023-01-01 | BEBEDOURO DE INOX PRESSÃO | und. | 1 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |  | 25% | 2000 |  | 2000 | BEBEDOURO DE INOX PRESSÃO | #REF! |  |  | 2000 |  | 0
7.2.11 | V.M | 2023-01-01 | BALCÃO DE BANHEIRO MODELO CALI SÃO JOÃO | KT | 2 | 880 | 1760 | 0 | 0 | 880 | 25% | 2200 | 0 | 2200 | BALCÃO DE BANHEIRO MODELO CALI SÃO JOÃO | KT | 750 | 37500% | 1100 | 825000 | 0 | 0 | 825000
7.2.12 | V.M | 2023-01-01 | BARRA DE APOIO PNE 80 CM METAL | und. | 3 | 660 | 1980 | 0 | 0 |  | 25% | 2475 |  | 2475 | BARRA DE APOIO PNE 80 CM METAL | und. |  |  | 825 |  | 0
8 | ELÉTRICA | [5 empty] | 5939.26 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 7424.08 | 0 | 7424.08 | 0
8.1 | V.M | 2023-01-01 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED SLIM FIT 120 CM 36W 6500K | und. | 50 | 53.01 | 2650.5 | 0 | 0 | 53.01 | 25% | 3313.13 | 0 | 3313.13 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED SLIM FIT 120 CM 36W 6500K | und. | 100.5 | 201% | 66.2625 | 6659.3813 | 0 | 0 | 6659.3813
8.2 | V.M | 2023-01-01 | LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR LED FLAT 24W 6500K | und. | 8 | 70.93 | 567.44 | 0 | 0 | 70.93 | 25% | 709.3 | 0 | 709.3 | LUMINARIA QUADRADA EMBUTIR LED FLAT 24W 6500K | und. | 320 | 4000% | 88.6625 | 28372 | 0 | 0 | 28372
8.3 | V.M | 2023-01-01 | REFLETOR RETANGULAR LED SMART 150W 5500L | und. | 2 | 260.66 | 521.32 | 0 | 0 | 260.66 | 25% | 651.65 | 0 | 651.65 | REFLETOR RETANGULAR LED SMART 150W 5500L | und. | 32 | 1600% | 325.825 | 10426.4 | 0 | 0 | 10426.4
8.4 | V.M | 2023-01-01 | SISTEMA DE REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | m² | 40 | 55 | 2200 | 0 | 0 | 55 | 25% | 2750 | 0 | 2750 | SISTEMA DE REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | m² | 150 | 375% | 68.75 | 10312.5 | 0 | 0 | 10312.5
9 | PINTURA | [5 empty] | 8299.15 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 10373.94 | 0 | 10373.94
9.1 | V.M | 2023-01-01 | TINTA ACRÍLICA EXTERNA EMBORRACHADA 18 LT | un. | 3 | 1980 | 5940 | 0 | 0 | 1980 | 25% | 7425 | 0 | 7425 | TINTA ACRÍLICA EXTERNA EMBORRACHADA 18 LT | un. | 4 | 133.3% | 2475 | 9900 | 0 | 0 | 9900
9.2 | V.M | 2023-01-01 | SELADOR ACRILICO 18LT | un. | 1 | 159.15 | 159.15 | 0 | 0 | 159.15 | 25% | 198.94 | 0 | 198.94 | SELADOR ACRILICO 18LT | un. | 4 | 400% | 198.9375 | 795.75 | 0 | 0 | 795.75
9.3 | V.M | 2023-01-01 | TINTA ESMALTE 18 LT | un. | 2 | 1100 | 2200 | 0 | 0 | 1100 | 25% | 2750 | 0 | 2750 | TINTA ESMALTE 18 LT | un. | 5 | 250% | 1375 | 6875 | 0 | 0 | 6875
10 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 453.06 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 4467.88 | 0 | 4467.88
10.1 | V.M | 2023-01-01 | CIMENTO VOTORAN 50KG | SC | 9 | 50.34 | 453.06 | 0 | 0 | 50.34 | 25% | 566.33 | 0 | 566.33 | CIMENTO VOTORAN 50KG | SC | 346.17 | 3846% | 62.925 | 21782.7473 | 0 | 0 | 21782.7473
10.2 | V.M | 2023-01-01 | AREIA MÉDIA | M³ | 3 | 275 | 825 | 0 | 0 | 275 | 25% | 1031.25 | 0 | 1031.25 | AREIA MÉDIA | M³
10.3 | V.M | 2023-01-01 | BRITA Nº1 | M³ | 1 | 130.13 | 130.13 | 0 | 0 | 130.13 | 25% | 162.66 | 0 | 162.66 | BRITA Nº1 | M³
10.4 | V.M | 2023-01-01 | FERRO 5.00MM BARA 12M CA60 (1,848)KG) | BR | 23 | 27.01 | 621.23 | 0 | 0 | 27.01 | 25% | 776.54 | 0 | 776.54 | FERRO 5.00MM BARA 12M CA60 (1,848)KG) | BR
10.5 | V.M | 2023-01-01 | FERRO 8.00MM BARRA 12M CA50 (4,74KG) | BR | 19 | 59.13 | 1123.47 | 0 | 0 | 59.13 | 25% | 1404.34 | 0 | 1404.34 | FERRO 8.00MM BARRA 12M CA50 (4,74KG) | BR
10.6 | V.M | 2023-01-01 |  |  |  | #REF! | #REF! | 10.39 | 0 | #REF! | 700008% | #REF! | 0 | #REF!
10.7 | V.M | 2023-01-01 | MALHA DE FERRO 3,0X2,0M 4.2MM 15X15 | UND. | 3 | 140.47 | 421.41 | 0 | 0 | 140.47 | 25% | 526.76 | 0 | 526.76
11 | GRÁFICA | [5 empty] | 1122 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 4847.5 | 0 | 4847.5
11.1 | V.M | 2023-01-01 | PLACA EM OS 3MM COM ADESIVO IMPRESSO | und. | 1 | 1122 | 1122 | 0 | 0 | 1122 | 25% | 1402.5 | 0 | 1402.5 | PLACA EM OS 3MM COM ADESIVO IMPRESSO | und. | 346.17 | 34617% | 1402.5 | 485503.425 | 0 | 0 | 485503.425
11.2 | V.M | 2023-01-01 | ADESIVO 0,50X1,30 | und. | 2 | 55 | 110 | 0 | 0 | 55 | 25% | 137.5 | 0 | 137.5 | ADESIVO 0,50X1,30 | und.
11.3 | V.M | 2023-01-01 | ACRILICO PRETO RECORTE A LASER FRASE | und. | 1 | 546 | 546 | 0 | 0 | 546 | 25% | 682.5 | 0 | 682.5 | ACRILICO PRETO RECORTE A LASER FRASE | und.
11.4 | V.M | 2023-01-01 | ESCRITAS EM PVC EXPANDIDO 10 MM | und. | 3 | 700 | 2100 | 0 | 0 | 700 | 25% | 2625 | 0 | 2625 | ESCRITAS EM PVC EXPANDIDO 10 MM | und.
12 | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 |  | 14399.9988 | SUBTOTAL |  | 0 | 32997.6 | 32997.6
12.1 | V.M | 2023-01-01 | EQUIPE PEDREIRO/CARPINTEIRO/SERVENTE - 7 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | h | 1193.0405 | 0 | 0 | 12.07 | 14399.9988 | 12.07 | 25% | 0 | 18000 | 18000 | EQUIPE PEDREIRO/CARPINTEIRO/SERVENTE - 7 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | h | 252.31 | 21.15% | 0 | 0 | 15.0875 | 3806.7271 | 3806.7271
3.1.1 | V.M | 2023-01-01 | EQUIPE PINTURA - 4 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 583.34 | 0 | 0 | 12 | 7000.08 | 12 | 25% | 0 | 8750.1 | 8750.1 | EQUIPE PINTURA - 4 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 252.31 | 43.25% | 0 | 0 | 15 | 3784.65 | 3784.65
3.1.2 | V.M | 2023-01-01 | EQUIPE ELETRICISTA - 3 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 83.3 | 0 | 0 | 60 | 4998 | 60 | 25% | 0 | 6247.5 | 6247.5 | EQUIPE ELETRICISTA - 3 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 317.44 | 381.1% | 0 | 0 | 75 | 23808 | 23808
[9 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 81849.47 |  | 114847.07
1688031.763
[9 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  | 32997.6 | [9 empty] | -887499579.7512 | 0.01
[9 empty] | TOTAL DA OBRA |  |  | 114847.07
|  | Prefeito Municipal de São José do Ouro |  |  |  | Eng. Civil Luise Morais
|  | Antônio José Bianchin |  |  |  | CREA RS209020

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nome do Empreendimento: CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL
Endereço Completo: Rua Santo Vanz, nº 575
Cidade / UF: São José do Ouro - RS CEP: 99870-000
Item | Serviços | Valor Material | Valor Mão de Obra | Valor Total (R$) | SEMANA 01 |  |  | SEMANA 02 |  |  | SEMANA 03 |  |  | Mês 04 |  |  | TOTAL
|  | 77001.97 | 0 | 114847.04 | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | VALOR TOTAL | %
1 | Fechamento e Abrigo | 1866.01 | 0 | 1866.01 | 1866.01 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1866.01 | 100%
2 | PAREDES - VEDAÇÃO | 24819.6 | 0 | 24819.58 | 4963.92 | 0 | 20% | 9927.84 | 0 | 40% | 2481.96 | 0 | 10% | 7445.88 | 0 | 30% | 24819.6 | 100%
3 | Cobertura | 7043.66 | 0 | 7043.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4226.196 | 0 | 60% | 2817.464 | 0 | 40% | 7043.66 | 100%
5 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS E EMBOÇO | 2138.29 | 0 | 2138.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1282.974 | 0 | 60% | 855.316 | 0 | 40% | 2138.29 | 100%
6 | ESQUADRIAS | 7767.59 | 0 | 7767.59 | 776.759 | 0 | 10% | 3883.795 | 0 | 50% | 2330.277 | 0 | 30% | 776.759 | 0 | 10% | 7767.59 | 100%
7 | HIDROSANITÁRIO | 11100.92 | 0 | 11100.91 | 5550.46 | 0 | 50% | 2220.184 | 0 | 20% | 2220.184 | 0 | 20% | 1110.092 | 0 | 10% | 11100.92 | 100%
8 | ELÉTRICA | 7424.08 | 0 | 7424.08 | 2227.224 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0% | 2969.632 | 0 | 40% | 2227.224 | 0 | 30% | 7424.08 | 100%
9 | PINTURA | 10373.94 | 0 | 10373.94 | 0 | 0 | 0% | 2074.788 | 0 | 20% | 3112.182 | 0 | 30% | 5186.97 | 0 | 50% | 10373.94 | 100%
10 | SUPERESTRUTURA | 4467.88 | 0 | 4467.88 | 3574.304 | 0 | 80% | 893.576 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4467.88 | 100%
10 | GRÁFICA | 4847.5 | 0 | 4847.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1454.25 | 0 | 30% | 3393.25 | 0 | 70% | 4847.5 | 100%
10 | MÃO DE OBRA | 0 | 32997.6 | 32997.6 | 0 | 8249.4 | 25% | 0 | 4949.64 | 15% | 0 | 6599.52 | 20% | 0 | 13199.04 | 40% | 32997.6 | 100%
| TOTAL MENSAL PARCIAL |  |  |  | 18958.68 | 8249.4 | 23.69% | 19000.183 | 4949.64 | 20.85% | 20077.655 | 6599.52 | 23.23% | 23812.955 | 13199.04 | 32.23% | 114847.07
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 27208.08 |  |  | 23949.82 |  |  | 26677.18 |  |  | 37012
[6 empty] | Prefeito Municipal de São José do Ouro |  |  |  | Eng. Civil Luise Morais
[6 empty] | Antônio José Bianchin |  |  |  | CREA RS209020