## PO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Dados do Empreendimento | [14 empty] | 1ª MEDIÇÃO
Nome do Empreendimento: CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL | [14 empty] | TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022: REFORMA ANTIGO FÓRUM
Endereço Completo: Rua João Lunardi, 605 | [14 empty] | CONTRATO Nº 006/2022 |  |  |  | MATERIAIS |  |  | MDO | VALOR TOTAL
Cidade / UF: São José do Ouro - RS CEP: 99870-000 | [14 empty] | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | ACUM. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CUSTO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Data base do orçamento: Valor Médio de Mercado 01/2023 |  |  | BDI | #REF!
Itens | Fonte de Referencia | Data de Referencia | Serviços /Atividades | Unid. | Quant. | Material |  | Mão de Obra | Mão de Obra | Total Unit. | B.D.I | Material | M.D.O | Total por ítem
[6 empty] | Custo Unit. | Total | Custo Unit. | Total |  |  | Total | Total
1 | PAREDES - VEDAÇÃO ALVENARIA | [5 empty] | 781.22 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 1383.21 | 0 | 1383.2
ALVENARIA
1.1 | V.M | 2023-01-01 | TIJOLOS 9 FUROS 11,5X19X29 | und. | 265 | 2.948 | 781.22 | 0 | 0 | 2.948 | 25% | 976.53 | 0 | 976.52 | TIJOLOS 9 FUROS 11,5X19X29 | und. | 45 | 16.98% | 3.685 | 165.825 | 0 | 0 | 165.825
1.2 | V.M | 2023-01-01 | AREIA MÉDIA | M³ | 1 | 275 | 275 | 0 | 0 | 275 | 25% | 343.75 | 0 | 343.75 | AREIA MÉDIA | M³ | 21 | 2100% | 343.75 | 7218.75 | 0 | 0 | 7218.75
1.3 | V.M | 2023-01-01 | CIMENTO VOTORAN 50KG | SC | 1 | 50.34 | 50.34 | 0 | 0 |  | 25% | 62.93 |  | 62.93 | CIMENTO VOTORAN 50KG | SC |  |  | 62.925 |  | 0
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 282.4 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 353 | 0 | 353
ACABAMENTO PARA COBERTURA
3.1 | V.M | 2023-01-01 | MANTA AUTO ADESIVA ALUM 100CMX10M | M | 5 | 56.48 | 282.4 | 0 | 0 | 56.48 | 25% | 353 | 0 | 353 | MANTA AUTO ADESIVA ALUM 100CMX10M | M | 65.13 | 1303% | 70.6 | 4598.178 | 0 | 0 | 4598.178
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2640 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 3300 | 0 | 3300
PORTAS
6.1 | V.M | 2023-01-01 | PORTA SEMIOCA DE MADEIRA DE GIRO 0,80X2,10 | un | 4 | 660 | 2640 | 0 | 0 | 660 | 25% | 3300 | 0 | 3300 | PORTA SEMIOCA DE MADEIRA DE GIRO 0,80X2,10 | un | 2 | 50% | 825 | 1650 | 0 | 0 | 1650
8 | ELÉTRICA | [5 empty] | 2524.8 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 3156 | 0 | 3156 | 0
8.1 | V.M | 2023-01-01 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED SLIM FIT 120 CM 36W 6500K | und. | 15 | 53.01 | 795.15 | 0 | 0 | 53.01 | 25% | 993.94 | 0 | 993.94 | LUMINÁRIA SOBREPOR LED SLIM FIT 120 CM 36W 6500K | und. | 100.5 | 670% | 66.2625 | 6659.3813 | 0 | 0 | 6659.3813
8.2 | V.M | 2023-01-01 | LUMINARIA QUADRADA SOBREPOR LED FLAT 24W 6500K | und. | 5 | 70.93 | 354.65 | 0 | 0 | 70.93 | 25% | 443.31 | 0 | 443.31 | LUMINARIA QUADRADA SOBREPOR LED FLAT 24W 6500K | und. | 320 | 6400% | 88.6625 | 28372 | 0 | 0 | 28372
8.3 | V.M | 2023-01-01 | SISTEMA DE REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | m² | 25 | 55 | 1375 | 0 | 0 | 55 | 25% | 1718.75 | 0 | 1718.75 | SISTEMA DE REDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | m² | 150 | 600% | 68.75 | 10312.5 | 0 | 0 | 10312.5
9 | PINTURA | [5 empty] | 6151.45 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 7689.32 | 0 | 7689.32
9.1 | V.M | 2023-01-01 | TINTA ACRÍLICA EXTERNA EMBORRACHADA 18 LT | un. | 3 | 1980 | 5940 | 0 | 0 | 1980 | 25% | 7425 | 0 | 7425 | TINTA ACRÍLICA EXTERNA EMBORRACHADA 18 LT | un. | 4 | 133.3% | 2475 | 9900 | 0 | 0 | 9900
9.2 | V.M | 2023-01-01 | FITA CREPE 3M 18MMX50MM AZUL | un. | 5 | 20.196 | 100.98 | 0 | 0 | 20.196 | 25% | 126.23 | 0 | 126.23 | FITA CREPE 3M 18MMX50MM AZUL | un. | 4 | 80% | 25.245 | 100.98 | 0 | 0 | 100.98
9.3 | V.M | 2023-01-01 | MASSA TAPA TUDO 340 G | un. | 1 | 76.15 | 76.15 | 0 | 0 | 76.15 | 25% | 95.19 | 0 | 95.19 | MASSA TAPA TUDO 340 G | un. | 5 | 500% | 95.1875 | 475.9375 | 0 | 0 | 475.9375
9.4 | V.M | 2023-01-01 | LIXA DE AGUA G-80 (FOLHA) | un. | 10 | 3.432 | 34.32 | 0 | 0 | 3.432 | 25% | 42.9 | 0 | 42.9 | LIXA DE AGUA G-80 (FOLHA) | un. | 5 | 50% | 4.29 | 21.45 | 0 | 0 | 21.45
10 | PAREDES - VEDAÇÃO MADEIRA | [5 empty] | 2750 |  | 0 | SUBTOTAL |  | 4825 | 0 | 4825
10.1 | V.M | 2023-01-01 | PAREDE DE MADEIRA DE PINUS SIMPLES COM ENCAIXE | M² | 50 | 55 | 2750 | 0 | 0 | 55 | 25% | 3437.5 | 0 | 3437.5 | PAREDE DE MADEIRA DE PINUS SIMPLES COM ENCAIXE | M² | 346.17 | 692.3% | 68.75 | 23799.1875 | 0 | 0 | 23799.1875
10.2 | V.M | 2023-01-01 | RODAPÉ DE MADEIRA DE PINHEIRO | M | 45 | 8 | 360 | 0 | 0 | 8 | 25% | 450 | 0 | 450 | RODAPÉ DE MADEIRA DE PINHEIRO | M
10.3 | V.M | 2023-01-01 | RODAMEIO DE MADEIRA DE PINHEIRO | M | 50 | 15 | 750 | 0 | 0 | 15 | 25% | 937.5 | 0 | 937.5 | RODAMEIO DE MADEIRA DE PINHEIRO | M
11 | GRÁFICA | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | SUBTOTAL |  | 1750 | 0 | 1750
11.1 | V.M | 2023-01-01 | ESCRITAS EM PVC EXPANDIDO 10 MM | und. | 2 | 700 | 1400 | 0 | 0 | 700 | 25% | 1750 | 0 | 1750 | ESCRITAS EM PVC EXPANDIDO 10 MM | und.
12 | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 |  | 4999.9975 | SUBTOTAL |  | 0 | 16875.55 | 16875.55
12.1 | V.M | 2023-01-01 | EQUIPE PEDREIRO/CARPINTEIRO/SERVENTE - 7 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | h | 414.25 | 0 | 0 | 12.07 | 4999.9975 | 12.07 | 25% | 0 | 6250 | 6250 | EQUIPE PEDREIRO/CARPINTEIRO/SERVENTE - 7 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | h | 252.31 | 60.91% | 0 | 0 | 15.0875 | 3806.7271 | 3806.7271
12.2 | V.M | 2023-01-01 | EQUIPE PINTURA - 4 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 416.67 | 0 | 0 | 12 | 5000.04 | 12 | 25% | 0 | 6250.05 | 6250.05 | EQUIPE PINTURA - 4 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 252.31 | 60.55% | 0 | 0 | 15 | 3784.65 | 3784.65
12.3 | V.M | 2023-01-01 | EQUIPE ELETRICISTA - 3 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 58.34 | 0 | 0 | 60 | 3500.4 | 60 | 25% | 0 | 4375.5 | 4375.5 | EQUIPE ELETRICISTA - 3 M.O (M.O - QUANTIDADE DE PESSOAS) (H - HORA TOTAL DA EQUIPE) | H | 317.44 | 544.1% | 0 | 0 | 75 | 23808 | 23808
[9 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  | 22456.53 |  | 39332.08
124673.5664
[9 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA |  |  |  | 16875.55 | [9 empty] | #REF! | 0.01
[9 empty] | TOTAL DA OBRA |  |  | 39332.08
|  | Prefeito Municipal de São José do Ouro |  |  |  | Eng. Civil Luise Morais
|  | Antônio José Bianchin |  |  |  | CREA RS 209020

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Nome do Empreendimento: CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL
Endereço Completo: Rua João Lunardi, 605
Cidade / UF: São José do Ouro - RS CEP: 99870-000
Item | Serviços | Valor Material | Valor Mão de Obra | Valor Total (R$) | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | TOTAL
|  | 20706.53 | 0 | 20706.52 | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | MATERIAL | M.D.O | % | VALOR TOTAL | %
2 | PAREDES - VEDAÇÃO ALVENARIA | 1383.21 | 0 | 1383.2 | 1383.21 | 0 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1383.21 | 100%
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 353 | 0 | 353 | 211.8 | 0 | 60% | 105.9 | 0 | 30% | 35.3 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0% | 353 | 100%
6 | ESQUADRIAS | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1650 | 0 | 50% | 1650 | 0 | 50% | 3300 | 100%
8 | ELÉTRICA | 3156 | 0 | 3156 | 946.8 | 0 | 30% | 946.8 | 0 | 30% | 946.8 | 0 | 30% | 315.6 | 0 | 10% | 3156 | 100%
9 | PINTURA | 7689.32 | 0 | 7689.32 | 1153.398 | 0 | 15% | 384.466 | 0 | 5% | 1537.864 | 0 | 20% | 4613.592 | 0 | 60% | 7689.32 | 100%
10 | PAREDES - VEDAÇÃO MADEIRA | 4825 | 0 | 4825 | 1930 | 0 | 40% | 1930 | 0 | 40% | 965 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 4825 | 100%
10 | GRÁFICA | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 525 | 0 | 30% | 1225 | 0 | 70% | 1750 | 100%
10 | MÃO DE OBRA | 0 | 16875.55 | 16875.55 | 0 | 3375.11 | 20% | 0 | 3375.11 | 20% | 0 | 5062.665 | 30% | 0 | 5062.665 | 30% | 16875.55 | 100%
| TOTAL MENSAL PARCIAL |  |  |  | 5625.21 | 3375.11 | 43.47% | 3367.166 | 3375.11 | 32.56% | 5659.964 | 5062.665 | 51.78% | 7804.192 | 5062.665 | 62.14% | 39332.08
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 9000.32 |  |  | 6742.28 |  |  | 10722.63 |  |  | 12866.86
[6 empty] | Prefeito Municipal de São José do Ouro |  |  |  | Eng. Civil Luise Morais
[6 empty] | Antônio José Bianchin |  |  |  | CREA RS209020