## Planilha1
Cronograma Físico Financeiro – Iluminação Av. Marechal Floriano - São José do Ouro/RS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS | MESES |  | MESES |  | MESES
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$) | % | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS | 20.99 | 54188.62 | 30 | 16256.586 | 40 | 21675.448 | 30 | 5418.862
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.02 | 18129.9 | 30 | 5438.97 | 40 | 7251.96 | 30 | 1812.99
3 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA ACOPLADO AO POSTE - PADRÃO A3 MONOFÁSICO | 9.79 | 25265.38 | 30 | 7579.614 | 40 | 10106.152 | 30 | 2526.538
4 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA GERAL | 13.8 | 35626.28 | 30 | 10687.884 | 40 | 14250.512 | 30 | 3562.628
5 | POSTES E BASE | 45.67 | 117887.1 | 30 | 35366.13 | 40 | 47154.84 | 30 | 11788.71
6 | ACIONAMENTO | 2.72 | 7023.34 | 30 | 2107.002 | 40 | 2809.336 | 30 | 702.334
TOTAL | SIMPLES | 100 | 258120.62 | 30 | 77436.186 | 40 | 103248.248 | 30 | 77436.186
ACUMULADO